开江县以工代赈办公室

2024年中央财政衔接推进乡村补助资金（支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持）绩效自评报告

（2024年10月16日）

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将2024年中央财政衔接推进乡村补助资金（支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持）绩效自评如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达预算及项目情况

根据开江县财政局《关于提前下达2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（开财农〔2024〕1号），下达我办2024年中央财政衔接推进乡村补助资金（支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持）预算62万元。我办从乡村振兴项目库中提取实施开江县2024年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目，分解下达资金62万元，在讲治镇镇龙寺村、灯塔村规划建设道路硬化1.16公里、场地硬化210.9平方米，建设单位为开江县以工代赈办公室，计划工期为2024年5月至11月，实际开工时间2024年5月24日，实际竣工时间2024年7月23日，实际建成道路硬化1.18公里、场地硬化210.9平方米。

（二）绩效目标设定情况

我办根据资金及项目性质，结合村、镇绩效目标申报情况，设定绩效目标如下：

| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标1：道路硬化1.16公里，场地硬化210.9平方米。 |  |  |  |
|  | 目标2：解决600余名群众出行问题。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设规模 | ≥1.16公里 |
|  |  |  | 场地硬化规模 | ≥210.9平方米 |
|  |  | 质量指标 | 工程项目合格率 | 100.00% |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
|  |  |  | 项目完工及时性 | 及时 |
|  |  | 成本指标 | 项目投资成本 | ≤财政评审价格 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥600人 |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力易地扶贫搬迁后续扶持 | 有效助力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作开展范围为2024年中央财政衔接推进乡村补助资金（支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持），自评对象为开江县2024年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目，开展时间为2024年10月10日至16日，通过查阅资料、现场检查、座谈走访、定性定量分析等方式开展。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目计划投入2024年中央财政衔接推进乡村补助资金（支持人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持）62万元，实际到位62万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。项目衔接资金计划总投资62万元，截至2024年7月23日，实际完成衔接资金总投资62万元，截至2024年9月26日，扣留3%质保金后，衔接资金实际支出61.11万元，支出进度97%。

3.项目资金管理情况分析。项目严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）等政策要求开展资金管理，衔接资金全部用于工程建设，未发现将衔接资金用于负面清单事项及禁止列支事项的问题，资金支出实行专款专用、专账管理，未发生克扣、截留、挪用的问题。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设规模 | ≥1.16公里 | 1.18 | 102% |
|  |  | 场地硬化规模 | ≥210.9平方米 | 210.9 | 100% |
|  | 质量指标 | 工程项目合格率 | 100% | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 100% |
|  |  | 项目完工及时性 | 及时 | 及时 | 100% |
|  | 成本指标 | 项目投资成本 | ≤财政评审价格 | 未超过财政评审价格 | 100% |

2.效益指标完成情况分析。效益指标完成情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 全年实际值 |  | 完成率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥600人 |  | 600人 |  | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 助力易地扶贫搬迁后续扶持 |  | 有效助力 |  | 有效助力 |  | 100% |

3.满意度指标完成情况分析。满意度指标完成情况见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 100% |

四、绩效目标偏离的原因及下一步改进措施

经自评，改项目绩效目标完成率均达到100%及以上，未发生便宜。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟应用于指导2025年易地扶贫搬迁后续扶持项目绩效目标设定和项目实施工作，拟在开江县人民政府门户网站上进行公开。