## 自评表
绩效目标自评表
（2024）年度
项目名称 |  | 开江县2024年易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 卢军
主管部门 |  | 开江县以工代赈办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 开江县以工代赈办公室
资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数(B） | 分值 |  | 执行率B/A） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额∶ |  |  | 62 |  | 62 | 10 |  | 100% | 100% | 10
|  | 其中∶本年财政拨款 |  |  | 62 |  | 62 | - |  | 100% | 100% | -
|  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：道路硬化1.16公里，场地硬化210.9平方米。 目标2：解决600余名群众出行问题 | [5 empty] | 本年度实际已完成道路硬化1.18公里，场地硬化210.9平方米，已解决600余名群众出行问题。
绩 效 目 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 分值 | 全年实际值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采采取的改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 道路建设规模 |  | ≥1.16公里 | 10 | 1.18 | 10 | 10
|  |  |  | 场地硬化规模 |  | ≥210.9平方米 | 5 | 210.9 | 5 | 10
|  |  | 质量指标 | 工程项目合格率 |  | 100% | 10 | 100% | 10 | 10
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | 及时 | 10 | 及时 | 10 | 10
|  |  |  | 项目完工及时性 |  | 及时 | 10 | 及时 | 10 | 10
|  |  | 成本指标 | 项目投资成本 |  | ≤财政评审价格 | 5 | 未超过财政评审价格 | 5 | 10
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | ≥600人 | 15 | 600人 | 15 | 10
|  |  | 可持续影响指标 | 助力易地扶贫搬迁后续扶持 |  | 有效助力 | 15 | 有效助力 | 15 | 10
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥98% | 10 | 99% | 10 | 10